## F12100-12-16V3 (hidden)
PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI | [18 empty] | FECHA AAAA/MM/DD
MEJORA CONTINUA
Cambio originado por:
[5 empty] | Legislación |  |  |  |  | Alcance del sistema | [5 empty] | Mapa de procesos | Servicios y/o productos | Políticas
|  |  |  | X | Otro |  |  |  | Cuál?: |  |  | Implementación de un nuevo Software para la integración de herramientas del SGI y plenación estratégica.
Actividad a desarrollar | Impacto | Documento(s) requerido(s) (que se ven afectados) | Observaciones |  | Recurso(s) necesario(s) | Responsable(s) | Fecha límite | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento |  | Cuarto seguimiento
| Consecuencias potenciales | [6 empty] | Fecha | Observaciones | Fecha | Observaciones | Fecha | Observaciones | Fecha | Observaciones
Implementación del módulo de planes, programas y proyectos | No se espera gran impacto más allá de errores en la digitación de la información solicitada por el aplicativo. Está asociado al impacto generado por la implementación del módulo de indicadores | P12200-03 Definición, formulación, implementación, control y evaluación de los planes adoptados por el instituto F12200-03 Información básica Plan de Acción Anual F12200-04 Cronograma Plan de Acción Anual | Se implementará a partir de la vigencia 2017 |  | Personal disponible para responder dudas de los servidores públicos respecto al uso del módulo. Se pueden requeir recursos financieros para realizar nuevas capacitaciones a responsables en las direcciones territoriales | Direccionamiento estratégico Subdirección de catastro Oficina de Difusión y comercialización | 2017-05-30
Implementación del módulo de indicadores | La implementación de este módulo requerirá una mejor comunicación entre las áreas y la oficina de planeación cuando se requiera cambio de metas, especialmente de los indicadores de catastro en las direcciones territoriales, ya que los cambios deberá hacerlos directamente la oficina de planeación en el aplicativo. Se pueden presentar errores de digitación por parte de las personas que alimentan la información requerida por el módulo, lo que implicaría datos incorrectos de medición de los procesos. | P12200-01 Identificación, Formulación, Medición, Análisis y Reporte de Indicadores de Gestión F12200-01 Ficha Técnica Indicadores de Gestión F12200-02 Tablero de Control de Indicadores | Se implementará a partir de la vigencia 2017 Se requiere fortalecer la sensibilización a los jefes y coordinadores de los procesos, especialmente del proceso catastral y |  | Personal disponible para responder dudas de los servidores públicos respecto al uso del módulo. Se pueden requeir recursos financieros para realizar nuevas capacitaciones a responsables en las direcciones territoriales | Direccionamiento estratégico Subdirección de catastro Oficina de Difusión y comercialización | 2017-05-01
Implementación del módulo de documentos | El hecho de que cualquier persona del instituto pueda proponer cambios en los documentos puede generar sobrecarga en los procesos de revisión y demoras en las actualizaciones. Se puede dar que no se tengan en cuenta cambios solicitados por las territoriales Es posible que se encuentren errores en documentos publicados en el LMD a pesar de las múltiples revisiones realizadas tanto por ITS como por los facilitadores de sede central. La actualización de los documentos que incluyen tareas en el aplicativo puede tardar. | P12100-01 Elaboración, actualización y control de documentos y formatos establecidos en el SGI G12100-01 Presentación de documentos y formatos establecidos en el SGI | Durante las capacitaciones sólo se informó a los responsables de proceso, facilitadores y jefes de área (en las DT) el hecho de que el aplicativo está abierto para propuestas de cambio en los documentos a fin de mitigar los posibles impactos |  | Personal disponible para responder dudas de los servidores públicos respecto al uso del módulo. | Mejora continua | 2016-12-01
Implementación del módulo de calibración | El módulo permite un mejor control de los equipos de medición a cargo del instituto y de los cronogramas de calibración/ verificación. | Formatos asociados a la calibración de equipos de los diferentes procesos misionales | N.A. |  | Personal | Gestión agrológica; gestión geodésica; gestión catastral; gestión del conocimiento; gestión geográfica; gestión cartográfica | 2016-10-31
Implementación del módulo de riesgos
Implementación del módulo ambiental | Los procesos y direcciones territoriales reportarán sus consumos (agua, energía, resmas) directamente en el aplicativo. Se pueden generar errores de digitación que lleven a resultados incorrectos. Las matrices ambientales (aspectos e impactos y de requisitos legales) pueden presentar diferencias en la información respecto a las que se manejan actualmente en excel. Los programas ambientales y los planes de trabajo detallados de las DT del aplicativo pueden presentar errores por desconocimiento en su manejo. | P20604-01 Identificación y evaluación del cumplimiento legal ambiental y otros requisitos que se suscriban P20604-02 Identificación de aspectos ambientales y valoración de impactos ambientales F20604-02 Matriz identificación y cumplimiento legal ambiental y de otros requisitos que se suscriban F20604-03 Matriz identificación de aspectos ambientales y valoración de aspectos ambientales F20604-04 Plan de Trabajo F20604-05 Información de Sedes y Personal F20604-06 Reporte de Consumo de Servicios Públicos IGAC F20604-11 Reporte Cantidad de Resmas Usadas | Se mantendrán los formatos físicos usados actualmente para reporte de consumos hasta una vez se compruebe que los formularios que ofrece el aplicativo permiten el análisis de la información tal como se pensó. Se requiere fortalecer la inducción a contratistas que deban reportar información ambiental en el aplicativo a fin de evitar errores por desconocimiento de los nuevos responsables |  | Personal disponible para responder dudas de los servidores públicos respecto al uso del módulo. | Servicios administrativos | 2017-05-01
Implementación del módulo de SST
Implementación del módulo de auditorías
Implementación del módulo de mejora
Implementación del módulo de producto no conforme
Implementación del módulo de encuestas
Implementación del módulo de revisión por la dirección
Entrada en producción del aplicativo
Fortalecer las competencias para el uso del Sofigac
Gestionar los recursos para la sostenibilidad del Sofigac
Actualización de la documentación, Matriz legal ambiental, Matriz de de identificación de aspectos, matriz de riesgos, Plan de Trabajo DT, Plan deTrabajo Sede Central, Programas ambientales, reportes del Plan de Trabajo
Mantenimiento y soporte del Sofigac
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación y Normograma
Actualización de la documentación
Actualizar lineamientos y realizar reprote de revisión por la Dirección y su aplicación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización de la documentación
Actualización aspectos transversales
Firma Representante de la dirección General en Asuntos del SGI

## Planificació de Canvis
|  |  | PLANIFICACIÓ DELS CANVIS DEL SIQMAC | [5 empty] | v.0
R168-PGG07
DEPARTAMENT/SERVEI | [8 empty] | Data d'actualització
| PLANIFICACIÓ DEL CANVI | [7 empty] | CONTROL SOBRE ELS SEUS EFECTES | SEGUIMENT | CONTROL SOBRE ELS SEUS EFECTES
Activitats a Desenvolupar: projectes, canvis importants… | Origen | Finalitat del canvi | Conseqüències potencials | Recursos necessaris | Integritat del sistema | Responsable(s) | Termini | Data per avaluar els resultats | Designació eines per avaluar l'eficàcia del canvi |  | Avaluació de l'eficàcia
Note on A7: Canvis importants pel SIQMAC després de Rev.Direcció, Pla Estratègic, canvis normatius, canvis al context… enfocats a la millora i suport a l'estratègia.

## Hoja1 (hidden)
EUHT
ETP
FC, BAS, Consultoria
Direcció
E-LEARNING
MÀRQUETING I RE
STIC
COORDINACIÓ DOCENT I LOGÍSTICA
ADMINISTRACIÓ
SERVEIS TÈCNICS
QUALITAT
SERVEI DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL
SECRETARIA
CAREER SERVICES
CENREC