## Planificació qualitat
PLANIFICACIÓ QUALITAT I MEDI AMBIENT 2019-20 |  | LLEGENDA DE COLORS
|  | Sense començar | En curs | Amb retràs | Completat | Desestimat | Pendent decisió
|  | ACTIVAT | ACTIVAT | ACTIVAT | ACTIVAT | ACTIVAT | ACTIVAT
CENTRE | TASCA | ESTAT | RESPONSABLE | SUPORT DE… | DATA PREVISTA D'INICI | DATA PREVISTA FINALITATZACIÓ | DATA REAL D'INICI | DATA REAL DE FINALITZACIÓ | OBSERVACIONS
CETT | Anàlisi i Redacció Autoinforme Acreditació GCCG | Completat | Helena P. |  | 2019-05-02 | 2019-10-18 | 2019-04-01 | 2019-12-12 | La data de finalització real correspon a la data en que es va enviar a la UB, després del procés d'al.legacions
CETT | Recollida i organització evidències Acreditació GCCG | Completat | Helena P. | Suport Tècnic | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 2019-05-27 | 2019-11-29
CETT | Redacció Informe de Seguiment de Centre | Completat | Helena P. |  | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 2019-09-02 | 2020-01-15 | Es va allargar el tancament de l'ISC ajustant-se a la data establerta per la UB
Hotel Alimara | Auditoria Externa ISO 14001 - Hotel Alimara 2019 | Completat | Laura P. |  | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-03 | 2019-09-04
CETT | Planificació del SIQMAC 19-20 | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 2019-09-05 | 2019-09-19
CETT | Revisió procediment Queixes i Suggeriments i implantació Escola | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 2019-09-05 | 2019-11-22 | Bústia CETT
CETT | Revisió procediment Formació Interna i implantació gestió | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-16 | 2019-11-07 | Nou procediment
Grup | Gestió documental, avaluació i homologació de proveïdors | Completat | Alicia A. | Laura P. | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-16 | 2020-02-06 | Gestió proveïdors 18-19
CETT | Revisió del context de l'organització (grups d'interès, etc.) | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 2020-01-27 | Nou procediment i registre
CETT | Alineació Objectius Estratègics- Objectius Qualitat Gestió del Talent | En curs | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-23 | 2019-10-18 | 2019-12-13
CETT | Planificació dels Canvis | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | Creació de nou registre
CETT | Calendari Comissions Qualitat ETP, Servei Internacional, Scomuns ( HP les de EU) | En curs | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 2019-09-26 | 2019-11-15 | Veure seguiment titulacions
CETT | Revisió Mapa de Processos i Fitxes de Processos, publicació a SIQMAC | En curs | Laura P. | Alicia A. | 2019-09-30 | 2020-10-07 | 2019-11-01 | 2020-11-15
CETT | Revisió indicadors de Processos, quadre comandament, mesura i seguiment | En curs | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-11-15
CETT | Incorporar Seguiment Titulacions Pròpies SQAcadèmic | En curs | Helena P. |  | 2019-10-07 | 2020-07-31
Grup | Revisió requisits legals (EUHT-EHT-APPCC, LOPD, Admva Turística, PRL, Seguretat Inf) | Completat | Laura P. | Alicia A. | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2020-01-27 | 2020-02-07
CETT | Treballar observació AE Revisió per la Direcció | Completat | Laura P. | Alicia A. | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 2020-02-07
CETT | Treballar auditoria interna Escola | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-11-04 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-27
CETT | Implantació Modificacions Grau Turisme | En curs | Helena P. |  | 2019-11-04 | 2020-01-31
CETT | Auditoria Interna ISO 9001 - Escola | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | Informe audioria
CETT | Planificació Auditoria Externa AENOR ISO 9001 - Escola | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2020-01-24 | 2020-01-27
CETT | Memòria Anual UB | Completat | Helena P. |  | 2019-12-02 | 2021-01-15 | 2020-01-30
CETT | Revisió per la Direcció Escola | Completat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | Informe Revisió per la direcció
CETT | Auditoria Externa ISO 9001 (de renovació) - Escola | En curs | Servei de Qualitat i M.A |  | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-02-17 | 2020-02-19
CETT | Preparació Audiències Visita Externa | En curs | Helena P. |  | 2020-01-13 | 2020-02-14
CETT | Projecte Queixes i Suggeriments CRM | Desestimat | Servei de Qualitat i M.A |  | 2019-02-03 | 2019-07-30
Hotel Alimara | Auditoria Externa d'implantació ISO 9001/14001 - Residència Àgora | Pendent decisió | Laura P. |  | 2020-02-03 | 2020-02-04
CETT | Visita Acreditació GCCG | Sense començar | Helena P. |  | 2020-03-02 | 2020-03-20
CETT | 2ª Acreditació Màsters | Sense començar | Helena P. |  | 2020-04-06 | 2021-03-30
Hotel Alimara | Revisió per la Direcció Hotel Alimara | Sense començar | Laura P. | Alicia A. | 2020-04-20 | 2020-04-27
Residència Àgora | Revisió per la Direcció Residència Àgora | Sense començar | Laura P. | Alicia A. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció GT | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció GCCG | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció Màsters | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció Cicles Formatius | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció Diploma d'Extensió Universitària | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció E-learning | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
CETT | Informe enquestes satisfacció Formació Contínua | Sense començar | Suport Tècnic | Laura P. | 2020-06-24 | 2020-07-12
Hotel Alimara | Auditoria Interna ISO 14001 - Hotel Alimara | Sense començar | Laura P. |  | 2020-07-06 | 2020-07-07
Hotel Alimara | Auditoria Externa ISO 14001 - Hotel Alimara | Sense començar | Laura P. |  | 2020-09-03 | 2020-09-04
CETT | Gestió de Modificacions Plans Estudis | Sense començar | Helena P. |  | 2020-10-20 | 2020-03-06
CETT | Verificació Grau Negoci Digital Turístic | En curs | Helena P.
CETT | Verificació Màster Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics | En curs | Helena P.
CETT | Verificació Màster àmbit Gastronomia | En curs | Helena P.
CETT | Sol.licitud doble Titulació Universitària | Sense començar | Helena P. | [5 empty] | Sense informació sobre la decisió presa sobre aquesta qüestió
Residència Àgora | Auditoria de seguiment implantació APPCC Àgora | Completat | Alicia A. |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | S'ha retardat en línia amb el procés d'elaboració del ISC
Hotel Alimara | Auditoria de seguiment implantació APPCC Alimara | Completat | Alicia A. |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Informe auditoria
CETT | Auditoria Primer Trimestre APPCC Escola | Completat | Alicia A. |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | Informe auditoria
CETT | Auditoria Segon Trimestre APPCC Escola | Sense començar | Alicia A. |  | 2020-03-26 | 2020-03-26
CETT | Auditoria Tercer Trimestre APPCC Escola | Sense començar | Alicia A. |  | 2020-06-10 | 2020-06-10
CETT | Revisió i Actualització Objectius 18-19 EUHT | Completat | Helena P. |  | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  |  | S'ha retardat en línia amb el procés d'elaboració del ISC
CETT | Actualització Anual Normatives Acadèmiques | Sense començar | Helena P. |  | 2020-05-01 | 2020-07-31
Residència Àgora | Auditoria Interna d'implantació ISO 9001/14001 - Residència Àgora | Sense començar

## Dades de la llista
Llista planificació Equip Qualitat
Dades planificació Qualitat
NOM | LLOC DE TREBALL
Alicia A. | Tècnica de qualitat (Seguretat Alimentària)
Suport Tècnic | Tècnic/a de qualitat (Suport qualitat)
Helena P. | Ordenació Acadèmica / Qualitat acadèmica
Servei de Qualitat i M.A | Equip de Qualitat
Laura P. | Tècnica de qualitat / Responsbale de qualitat
PLANIFICACIÓ QUALITAT